## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE O PROVEDBI PP
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Općina Bednja |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Općine Bednja za razdoblje od 2022.-2025. |  |  | 01.01. - 31.12.2024. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 07.02.2025.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti za provedbu mjera | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1.1. | SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj | Unaprjeđenje sustava civilne zaštite i vatrogastva | Izgradnja objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava Organizacija i redovan rad sustava civilne zaštite i spašavanja te Vatrogasne zajednice | 12/2023 12/2025 | Broj obnovljenih vatrogasnih postaja | 2 |  | 2 | 141679.73 | NE - Izgradnja objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju utrošeno je na tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici 41.334,96 eura, te na tekuće donacije za civilnu zaštitu 800,00 eura. Za aktivnosti na izgradnji građevinskih objekata (Vatrogasni dom u Vrbnu) utrošeno je 97.957,27 eura te za obnavu vatrogasnog doma u Bednji (dogradnja svlačionica u sklopu DVD-a Bednja) 1.587,50 eura
3
1.2. | SC 10. Održiva mobilnost | Održavanje i izgradnja prometne infrastrukture te razvoj lokalne prometne mreže | Modernizacija i održavanje nerazvrstanih cesta i sanacija klizišta Izgradnja prometne infrastrukture (nogostupi, mostovi, autobusne stanice) | 12/2025 12/2023 | Postotak moderniziranih cesta | 82% | 92% | 92% | 688323.71 | DA - Izgradnja prometne infrastrukture (nogostupi, mostovi, autobusne stanice) | U TIJEKU | Održavanje nerazvrstanih cesta 182.663,87 eura Modernizacija cesta i sanacija klizišta 451.582,84 eura Nova prometnica u Bednji 2.037,50 eura Uređenje parkirališta groblja Bednja, Cvetlin, Vrbno 875,00 eura Uređenje pješačkih staza groblje Bednja, Cvetlin i Vrbno 21.091,85 eura Izrada prometnih elaborata za ceste 30.072,65 eura
[5 empty] | Broj saniranih klizišta | 29 | 45 | 40
[5 empty] | Broj izgrađenih autobusnih stajališta | 20 | 23 | 22
1.3. | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Učinkovito gospodarenje otpadom i zaštita okoliša | Organizirano prikupljanje otpada i sanacija divljih odlagališta Izgradnja reciklažnog dvorišta Aktivnosti zaštite okoliša Izrada projekta za geotermalna istraživanja | 12/2025 12/2022 12/2025 12/2022 | Količina prikupljenog komunalnog otpada | 279/116t | 250/200t | 467,99/42,11 | 8785.34 | NE - Izgradnja reciklažnog dvorišta NE - Organizirano prikupljanje otpada i sanacija divljih odlagališta | KAŠNJENJE | Sukladno proračunu provedene su aktivnosti kako slijedi: Deratizacija 6.325,74 eura Veterinarske usluge 2.459,60 eura S obzirom da nije bilo raspisanih natječaja na koje bi se Općina Bednja mogla prijaviti za sufinanciranje izrade projektne dokumetnacije za geotermalna istraživanja i izrade projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta, navedene aktivnosti još nisu pokrenute.
[5 empty] | Broj saniranih divljih odlagališta | 6 | 15 | n/p
[5 empty] | Postotak izrađenosti projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta | 0 | 100% | n/p
[5 empty] | Postotak izrađenosti projektne dokumentacije za geotermalna istraživanja | 0 | 100% | n/p
1.4. | SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima | Održavanje, rekonstrukcija i izgradnja komunalne infrastrukture | Održavanje javnih površina Održavanje i modernizacija javne rasvjete Gospodarenje objektima javne namjene Održavanje i izgradnja društvenih domova | 12/2025 12/2025 12/2025 12/2025 | Održavane javne površine u m2 | 52.751 m2 | 52.751 m2 | 55.929 m2 | 351720.65 | N/P | U TIJEKU | Sukladno proračunu provedene su aktivnosti u iznosu od: Čišćenje potoka i odvodnih jaraka 1.803,75 eura Uređenje javnih površina 41.352,74 eura Održavanje javne rasvjete 13.808,21 eura Izgradnja javne rasvjete 48.443,88 eura Održavanje građevinskih objekata 45,60 eura Nabava reflektora i led lampi 6,.227,50 eura Električna energija - građevinski objekti 6.705,75 eura Električna energija za javnu rasvjetu 31.774,57 eura Rušenje zgrade k.č.br. 180, k.o. Bednja 2.541,48 eura Izgradnja društvenog doma Brezova Gora 199.017,17 eura
[5 empty] | Broj postavljenih novh energetski efikasnih rasvjetnih tijela | 725 | 800 | 752
[5 empty] | Broj uređenih i izgrađenih društvenih domova | 4 | 5 | 4
2.1. | SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima | Unaprjeđenje kvalitete uvjeta za život u naseljima | Uređenje i opremanje javne infrastrukture Energetska obnova objekata javne namjene | 12/2024 12/2025 | Broj uređenih i opremljenih lokacija javne infrastrukture | 2 | 5 | 4 | 10197.43 | DA - Energetska obnova objekata javne namjene | U TIJEKU | Utrošena su sredstva za uređenje Trga Bednja u iznosu od 1.412,50 eura, dok je za uređenje parka u Bednji (fontana) utrošeno 2.284,93 eura. Za tržnicu Bednja utrošeno je 6.500,00 eura.
[5 empty] | Broj obnovljenih objekata javne namjene | 0 | 1 | 1
2.2. | SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Stvaranje preduvjeta za učinkovito upravljanje prostorom | Izrada prostorno - planske dokumentacije | 12/2023 | Broj izrađenih prostorno - planskih dokumenata | 1 | 2 | 2 | 12528.02 | DA - Izrada prostorno - planske dokumentacije | PROVEDENO | Za uslugu izrade prostornog plana Općine Bednja izvršene su isplate u iznosu od 12.528,02 eura.
2.3. | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Poticanje razvoja poduzetništva, poljoprivrede i turizma | Poticanje razvoja turizma Subvencije gospodarstvenicima Poticanje proizvodnje lokalnih proizvođača izgradnjom tržnice | 12/2022 12/2025 12/2022 | Broj dodijeljenih subvencija gospodarstvenicima | 92 | 100 | 139 | 30379.76 | N/P | U TIJEKU | Dodjeljene su subvencije obrtnicima u iznosu od 2.400,00 eura te subvencije poljoprivrednicima u iznosu od 19.209,28 eura. Za rad Turističke zajednice Općine Bednja utrošeno je 8.770,48 eura.
[5 empty] | Broj izlagača na tržnici | 0 | 10 | n/p
2.4. | SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima | Učinkovita lokalna uprava | Redovna djelatnost izvršnog, predstavničkog, upravnog tijela i administracije Općine Financiranje političkih stranaka Promotivne aktivnosti Općine Učinkovito upravljanje objektima javne namjene u vlasništvu Općine | 12/2025 12/2025 12/2025 12/2025 | Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja | 0 | 6 | 2 | 513121.53 | N/P | U TIJEKU | Sukladno proračunu provedene su aktivnosti u iznosu od: Predstavnička i izvršna tijela 25.061,85 eura Rad političkih stranaka 6.211,40 eura Redovna djelatnost 362.294,96 eura Usluge promidžbe i informiranja 15.628,31 eura Fiskalni i financijski poslovi 103.925,01 eura
2.5. | SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Zaustavljanje iseljavanja mladih obitelji | Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete stanovanja Potpora roditeljima za novorođenče | 12/2025 12/2025 | Broj novoizgrađenih stambenih jedinica | 0 | 0 | 0 | 8480 | N/P | U TIJEKU | Utrošena su sredstva za novčanu pomoć rodiljama od 8.480,00 eura.
[5 empty] | Broj dodjeljenih potpora za novorođenu djecu | 21 | 25 | 25
3.1. | SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Unaprjeđenje dostupnosti i stvaranje poticajnog okruženja u odgojno - obrazovnom procesu | Redovna djelatnost osnovnih škola Dodjela subvencija sudentima i učenicima Uspostava Regionalnog znanstvenog centra za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje Redovna djelatnost i poboljšanje uvjeta za predškolski odgoj | 12/2025 12/2025 12/2025 12/2025 | Uspostava Regionalnog znanstvenog centra | 0 | 0 | n/p | 389217.5 | N/P | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti u iznosima kako slijedi: Ostali programi osnovnih škola 35.942,05 eura Troškovi najma zgrada OŠ Bednja 5.450,21 eura Sufinanciranje prijevoza učenika i smještaja u đačkim doovima 7.050,00 eura Stipendije studenata 24.717,00 eura Redovna djelatnost vrtića "Zibeljko" 215.730,59 eura Kapitalna pomoć za izgradnju dječjeg igkrališta Zibeljko 52.436,71 eura Pilot projekt borilačkih vještina za djecu 22.404,00 eura Sufinanciranje programa predškolskog odgoja 13.814,44 eura Uređenje dječjeg igrališta Bednja 11.672,50 eura
[5 empty] | Broj stipendista | 49 | 55 | 46
[5 empty] | Broj novoupisanje djece u vrtiću | 19 | 19 | 11
3.2. | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Razvoj i jačanje sveobuhvatne socijalne skrbi u zajednici | Dodjela pomoći pripadnicima ranjivih skupina Potpora djelovanju organizacije Crveni križ Ublažavanje posljedica nezaposlenosti uz pružanje skrbi nemoćnima (ZAŽELI) | 12/2025 12/2025 12/2025 | Broj dodjeljenih pomoći pripadnicima ranjivih skupina | 450 | 460 | 311 | 113993 | N/P | U TIJEKU | Dodijeljene su: Jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 12.863,33 eura Naknade umirovljenicima (Uskrsnice i Božićnice) u ukupnom iznosu od 6.530,00 eura Dječji darovi 2.789,16 eura Odvoz smeća za kućanstva 6.255,55 eura Donacije Crvenom križu Ivanec 5.025,72 eura ZAŽELI biti zaposlena žena 80.529,24 eura
[5 empty] | Broj krajnjih korisnika (ZAŽELI) | 80 | 80 | 54
3.3. | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Promocija zdravlja i unaprjeđenje dostupnosti zdravstvenih usluga | Zaštita i unaprjeđenje zdravlja građana | 12/2025 | Broj provedenih projekata o promociji zdravlja i prevencije bolesti | 0 | 1 | 1 | 4044.01 | N/P | U TIJEKU | Utrošena su sredstva za rad sektorskih ambulanti u iznosu od 4.044,01 eura.
3.4. | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan živo | Poticanje razvoja kulture, kulturnih sadržaja i infrastrukture | Promicanje kulture i razvoj kulturne infrastrukture Poticanje rada kulturno - umjetničkih društava i udruga Ulaganje u vjerske objekte | 12/2025 12/2025 12/2025 | Postotak izgrađenosti kulturnog polivalentnog centa | 40% | 85% | 85% | 339463.45 | N/P | U TIJEKU | Rekonstrukcija kinodvorane u polivalentni centar 294.005,60 eura Očuvanje bednjanskog govora 3.094,72 eura Financiranje udruga u kulturi 14.010,00 eura Financiranje vjerskih zajednica 10.000,00 eura Financiranje ostalih udruga 18.353,13 eura
[5 empty] | Broj organiziranih kulturnih manifestacija | 13 | 18 | 15
3.5. | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Unaprjeđenje sportske infrastrukture te poticanje sportsko rekreacijskih sadržaja | Izgradnja i uređenje sportskih objekata i površina Sufinanciranje aktivnosti sportskih udruga | 12/2023 12/2025 | Broj novouređenih sportskih objekata | 0 | 2 | 1 | 45721.98 | DA - Izgradnja i uređenje sportskih objekata i površina | U TIJEKU | Utrošena su sredstva za tekuće donacije sportskim društvima u iznosu od 11.470,00 eura Za uređenje terena igrališta u Ježovcu 8.615,63 eura Teretana Bednja 3.625,00 eura Sportski objekt Cvetlin 1.687,50 eura Teniski tereni 7.125,00 eura Za izgradnju biciklističke infrastrukture 13.198,85 eura
[5 empty] | Broj sportskih manifestacija | 4 | 6 | 5
| Datum: | 07.02.2025.
| Ime i prezime predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora: | MARTINA BAČIĆ, mag.oec.
Potpis predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora:
| POTPIS ODGOVORNE OSOBE JLP(R)S: | doc.dr.sc. DAMIR POLJAK
Note on A3: MRRFEU-KT: Unesite naziv samoupravne jedinice koja je nositelj izrade akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on C3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv obveznika izrade akta
Note on E3: MRRFEU-KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi
Note on B4: MRRFEU-KT: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (plan razvoja JP(R)S i ako je primjenjivo plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom pojedine mjere. Podatak se prenosi iz vežećeg provedbenog programa.
Note on C4: MRRFEU-KT: Unesite naziv mjere za koju dostavljate podatke o provedbi za izvještajno razdoblje. Naziv se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on D4: MRRFEU-KT: Unesite ključne točke ostvarenja utvrđene za prethodno navedenu mjeru. Potrebno je navesti samo one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuća bio tijekom izvještajnog razdoblja. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on E4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o planiranom roku postignuća za prethodno navedene ključne aktivnosti za provedbu mjere. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on F4: MRRFEU-KT: Molimo unesite naziv svakog pojedinog pokazatelja rezultata utvrđenog za navedenu mjeru. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on G4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o početnoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on H4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o ciljnoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata za izvještajno razdoblje. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa. U slučaju da u provedbenom programu za određeni pokazatelj rezultata nije utvrđena ciljna vrijednost za izvještajno razdoblje, unesite oznaku n/p.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata za izvještajno razdoblje. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata potrebno je unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost za izvještajno razdoblje. U slučaju da za određeni pokazatelj rezultata u važećem provedbenom programu nije utvrđena ciljna vrijednost za izvještajno razdoblje, u pripadajućem polju unesite oznaku N/P.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava (u EUR) utrošenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku N/P)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna aktivnosti postignuta, odnosno (NE) ako ključna aktivnost nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne aktivnosti kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja provedba mjere uredno završena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) (sve pripadajuće ključne aktivnosti za provedbu mjere su postignute u planiranom roku);; - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (tijekom izvještajnog razdoblja je zabilježeno odstupanje od planiranih rokova za postignuće utvrđenih ključnih aktivnosti za provedbu mjere); - NIJE POKRENUTO (ako provedba mjere nije započela, iako je prema planiranim rokovima trebala započeti tijekom izvještajnog razdoblja); - ODUSTAJE SE (ako se tijekom izvještajnog razdoblja odustalo od provedbe mjere).
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite samo najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanja od planirane dinamike i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja